## ACTION ITEMS
Q QDX Soluciones Oficina Matriz: Sinaloa No. 106 Int. 603 Col. Roma, México, D.F., C.P. 06700 Tel. (55)5207-1777
PROJECT MANAGER: |  |  | AREA:
IMPRIMIR EN PAPEL TAMAÑO LEGAL
ACTION ITEM No. | NOMBRE DEL PROYECTO: | TEMA | DESCRIPTION | PRIORIDAD | PERSONA RESPONSABLE | TECNOLOGÍA UTILIZADA: | FECHA DE PRESENTACIÓN | FECHA COMPROMISO | NOTAS | STATUS
1 | BIMBO | CARGA MASIVA | Meeting request para definir la funcionalidad | H | Mauricio Ponce | Documentación | 2013-09-25 | 2013-09-26 | ¿Personas involucradas? | Open
2 | BIMBO | REPORTE DE CONTROL | Actualizar especificación de reportes de control | H | Beatriz Romero | Documentación | 2013-09-25 | 2013-09-26
3 | BIMBO | REQUERIMIENTOS | Crear documento para registrar los cambios a proyectos Fabrica (Ajustes para incluir la orden de compra, Botón de Impresión, nombre del archivo de Acuse, Criterios de Consulta) | H | Mauricio Ponce /Beatriz Romero | Documentación | 2013-09-25 | 2013-09-26
4 | BIMBO | DESARROLLO | Ajustes para incluir la orden de compra, Botón de Impresión, nombre del archivo de Acuse, Criterios de Consulta | H | Omar Jahaziel Arreola |  | 2013-09-25 | 2013-09-26
5 | [6 empty] | 2013-09-25
6 | [6 empty] | 2013-09-25
7
8
9
10

## Sheet3 (hidden)
Technical
Sponsorship
Communications
Schedule
Budget
Contracts
Scope
Accept
Transfer
Mitigate
Avoid
Share
Exploit
Enhance

## DEFINICIONES
PROJECT MANAGER
Persona responsable de la creación, actualización y mantenimiento de la integridad de la lista de elementos de acción. Individual asignado la responsabilidad de documentar los puntos de acción y actualizaciones orquestar a la lista de elementos de acción con los responsables y rendir cuentas de sus elementos de acción asignados.
This Link Takes You to Project Manager in the Template
Tecnología utilizada:
La tecnología implementada es la categoría o componente de un sistema en desarrollo en este proyecto. Las categorías de las tecnologías disponibles en la actualidad son de nivel medio (aplicación), escritorio, Mainframe, Base de Datos, Infraestructura, Ofimática o Telecomunicaciones.
This Link Takes You Technology Deployed in the Template
ACTION ITEM No.
Un identificador único en un sistema de numeración asignada a un elemento de acción. El identificador debe utilizar como referencia o para la referencia cruzada en el futuro para navegar a través de los puntos de acción. Ejemplo: AI01, AI02, AI03 …
This Takes You to Action Item No in the Template
Fecha de presentación
La fecha en que se consideró necesaria la acción a través de un enfoque colectivo. Se utiliza un enfoque colectivo - cuando las tareas que se tienen que hacer - están identificados por los participantes del proyecto, y no hay un acuerdo mutuo que estas tareas se llevarán a cabo por la persona responsable de la línea de acción.
This Link Takes You to Date Opened in the Template
DESCRIPTION
Un elemento de acción es un acuerdo de cooperación entre las partes interesadas del proyecto que una determinada acción tiene que tener lugar para llevar a cabo un proyecto. Un ejemplo de una descripción de elemento de acción es "Para corregir los errores detectados en tres páginas web antes de proceder a la fase de implementación." En este caso, el elemento de acción es necesario que esté terminado antes de entrar en la fase de ejecución como miembros han propuesto en una reunión.
This Link Takes You to Description in the Template
PRIORITY
The level of priority in this case addresses which action items are the most sensitive to the project, and need to be resolved with the highest level of attention and/or precedence. Depending on the project, action items are to be addressed with timeliness, highest degree of focus and/or tactfulness. "H" denotes High Priority. "M" denotes "Medium Priority." "L" denotes "Low Priority."
This Link Takes You to Priority in the Template
RESPONSIBLE PARTY
The individual responsible for ensuring that an action item is carried out in the agreed upon manner.
This Link Takes You to Responsible Party in the Template
DUE DATE
The date the action item is expected to be closed.
This Link Takes You to Due Date in the Template
COMPLETION DATE
The actual date the action item was closed.
This Link Takes You to Completion Date in the Template
NOTES
Progress of an action item to date. Start with the date, and then briefly describe what has been accomplished. EXAMPLE: "MM/DD/YYYY - Enter Notes."
This Link Takes You to Notes in the Template
STATUS
In this section, please select which action items have been Open (not resolved yet,) Cancelled (No Action Deemed Necessary,) Closed (resolved,) Deferred (put on hold.)
This Link Takes You to Status in the Template